## Tablas
CURVA S | [9 empty] | 360
2026-07-03
16%
Avance planificado |  |  |  |  | Avance real
Día | Fecha | HH ejecutadas | HH acumuladas | % Acumulado | Día | Fecha | HH ejecutadas | HH acumuladas | %
1 | 2026-05-22 | 24 | 12 | 0% | 1 | 2026-05-22 | 12 | 12 | 3.333%
2 | 2026-06-05 | 24 | 48 | 5% | 2 | 2026-05-29 | 8 | 20 | 5.556%
3 | 2026-06-19 | 24 | 72 | 35% | 3 | 2026-06-05 | 8 | 28 | 6%
4 | 2026-07-03 | 24 | 96 | 45% | 4 | 2026-06-12 | 8 | 36 | 9%
5 | 2026-07-17 | 24 | 120 | 60% | 5 | 2026-06-19 | 12 | 48 | 13%
6 | 2026-07-31 | 24 | 144 | 64% | 6 | 2026-06-26 | 0 | 48 | 13%
7 | 2026-08-14 | 24 | 168 | 70% | 7 | 2026-07-03 | 5 | 53 | 16%
8 | 2026-08-28 | 24 | 192 | 72% | 8
9 | 2026-09-11 | 24 | 216 | 75% | 9
10 | 2026-09-25 | 24 | 240 | 79% | 10
11 | 2026-10-09 | 24 | 264 | 81% | 11
12 | 2026-10-23 | 24 | 288 | 84% | 12
13 | 2026-11-06 | 24 | 312 | 86.67% | 13
14 | 2026-11-20 | 24 | 336 | 93.33% | 14
15 | 2026-12-04 | 24 | 360 | 100% | 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+14

## Curva
CURVA S DE AVANCE FISICO AL 03.07.26 |  |  | 2026-07-03
45%
16%
29%
cuadro resumen
| Avance Planificado | 45%
| Avance Real | 16%
| Variación | 29%